Начало формы

## APROBAT

## prin Decizia consiliului comunal Pîrliţa

## nr.6/4 din 15 mai 2020

## Anexa nr. 1

## Planul Strategic

## de dezvoltare social-economică a localităţilor primăriei comuna Pîrliţa, raionul Soroca,

## pentru anii 2020-2030

CUPRINS:

INTRODUCERE

- PROFILUL COMUNITĂŢII

  - Denumirea, poziţia geografică a localităţii

  - Descrierea Administraţiei Publice Locale

  - Evaluarea infrastructurii locale

  - Componenţa stratului antreprenorial

  - Societatea civilă

  - Mediul de informare

- ANALIZA PUNCTELOR TARI ŞI A PUNCTELOR SLABE

- PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

  - Scenariul 1

  - Scenariul 2

  - Scenariul 3

  - Precizări pe marginea scenariilor de dezvoltare

  - Precizări cu privire la dezvoltarea agriculturii

  - Precizări cu privire la cheltuielile necesare pentru implementarea

prezentului plan

- PLANUL de acţiuni cu privire la realizarea planului de dezvoltare

strategică a comunei Pîrliţa 2020 – 2030

5. Recomandări

INTRODUCERE

Strategia de dezvoltare social-economică a comunei Pîrliţa pentru anii 2020-2030 a fost elaborată cu scopul de a orienta  transformările pozitive din viața comunităţii, de a ghida efortul autorităţilor locale, sectorului asociativ, sectorului economic şi al cetăţenilor în vederea soluţionării problemelor comunitare prin construirea unui parteneriat comunitar eficient.

Miza prezentului plan de strategie este dezvoltarea durabilă.

Planul strategic de dezvoltare social-economică a comunei Pîrliţa a fost elaborat în mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor sociale din comunitate. Tehnica aplicată la conceperea acestuia este cea a scenariilor de dezvoltare a satului pe termen de 20 de ani, cu stabilirea unor obiective și proiecte concrete. Planul strategic de dezvoltare social-economică a comunei Pîrliţa, ca document aprobat la nivelul administraţiei publice locale, se adoptă pentru o perioadă de 10 ani. Strategia formulată în prezentul plan, adică nivelul de dezvoltare pe care şi-l propune comunitatea, este concepută pentru o perioadă mai lungă (de 20 ani). Prezentul plan de dezvoltare poate, în caz de necesitate, să fie revizuit. La expirarea perioadei de 10 ani, primăria, împreună cu activul satului, urmează să evalueze nivelul la care s-a ajuns în implementarea strategiei şi, conducându-se de realităţi, să identifice metodele cele mai indicate pentru realizarea strategiei de dezvoltare a satelor din comună, conducându-se de viziunea de la care se porneşte la etapa actuală, cu ajustările şi adaptările de rigoare.

Participanții la elaborarea prezentului document au căzut de acord asupra faptului că strategia de dezvoltare a comunei Pîrliţa constă în nivelul pe care această comunitate dorește să-l atingă, cu toate caracteristicile nivelului respectiv, într-o anumită perioadă de timp. Nivelul rîvnit de comunitate (care poate fi atins în 5 – 10 ani) trebuie să fie formulat cu o claritate maxim posibilă de la bun început. Pentru aceasta trebuie să răspundem la întrebările:

– care este vocația satului Pîrliţa  şi satului Vanţina (sau care este rostul de a exista al acestor sate)?

– ce evoluție a situației demografice rîvnește comunitatea?

– prin ce viața din comună  poate să devină atractivă pentru tineri, astfel ca mulți tineri să decidă să rămână în aceasta localitate pentru a forma o familie și a se realiza în viață?

– cum pot fi create suficiente locuri de muncă bine plătite în localitate și în apropierea acesteia?

Atât reprezentanții administrației publice din comuna Pîrliţa, precum și exponenții diferitor grupuri sociale din localitate, au menționat importanța caracterului durabil al tuturor proceselor de dezvoltare, la baza cărora va sta prezentul document, precum și alte documente concepute pentru a servi aceeași finalitate. Așadar, maniera de soluționare a problemelor actuale din localitate, în vederea satisfacerii nevoilor de moment ale locuitorilor din comunitate, nu poate, în nici un caz, să compromită posibilitatea generațiilor viitoare din localitate de a-și satisface propriile nevoi.

Dezvoltarea durabilă a satelor Pîrliţa, Vanţina şi Vanţina Mică este acceptată drept unul dintre principiile fundamentale de care se vor conduce toți actorii implicați activ în viața localității.

Participanții la elaborarea conceptului de dezvoltare formulat în prezentul document au luat în dezbatere și influența factorilor regionali și naționali asupra perspectivei unei evoluții pozitive a realităților din satele comunei. Ei au relevat importanța armonizării concepției de dezvoltare a localității cu o viziune de dezvoltare regională. O asemenea viziune, susțin locuitorii satelor, trebuie să existe la nivelul întregului raion Soroca. În lipsa unei viziuni de dezvoltare strategică a întregului raion, perspectivele satelor din comună sunt mai pesimiste. De aceea, principalii actori din localitate vor face eforturi susținute pentru a determina cât mai multe localități din raion, precum și administrația raională, să reflecteze asupra acestei dimensiuni, dar și să treacă la acțiuni concrete și eficiente. Totodată, în localitate este conștientizat faptul că identificarea de soluții regionale nu este o sarcină ușoară și de aceea participanții la elaborarea strategiei de dezvoltare a satelor din comună au pledat pentru identificarea unor posibilități ca, în caz de necesitate, satele să se dezvolte în mod independent.

Unul dintre obiectivele principale înserate în prezentul plan strategic este menținerea populației tinere în localitatea de origine prin stimularea creșterii locurilor de muncă. Este cunoscut faptul că soluționarea problemei lipsei locurilor de muncă depinde în mare măsură de industrie, agricultură, comerț, sfera serviciilor, etc. Dezvoltării industriale îi revine un rol important în crearea locurilor de muncă, deoarece dezvoltarea industriei impulsionează dezvoltarea sferei serviciilor și agriculturii. Într-o perspectivă optimistă, industria ar trebui să ofere locuri de muncă bine plătite pentru cel puțin 20% din locuitorii unei regiuni. Serviciile de care industria are nevoie (transport, depozitare, reparații, publicitate etc.) determină, de regulă, apariția a unui număr de locuri de muncă aproximativ similar cu cel din sfera activităților de producție. Dar o singură localitate nu poate să ia decizii și să întreprindă acțiuni, oricât de profesionistă și de hotărâtă  ar fi administrația acestei localități, de natură să soluționeze problema locurilor de muncă. Crearea de zone industriale se face prin eforturi consolidate la nivel regional. Unele dintre chestiunile care trebuie soluționate pentru impulsionarea dezvoltării industriale sunt următoarele:

– elaborarea unui master-plan pentru dezvoltarea zonelor industriale;

– elaborarea unui studiu de fezabilitate;

– promovarea ofertei pentru potențialii investitori în industria regiunii;

– stabilirea unor condiții atractive de activitate în cadrul zonei respective etc.

Enunțarea doar câtorva dintre exigențele tari față de o zonă industrială arată cât este de important ca puterile locale și regionale să coopereze strâns în vederea dezvoltării infrastructurii pentru producție, dar și atragerii de investiții în acest domeniu.

În condițiile actuale din localitățile Republicii Moldova viitorul pare sumbru, mai ales din cauza faptului că primăriile și consiliile locale nu dispun de suficiente resurse necesare pentru impulsionarea proceselor de dezvoltare durabilă. Totodată, participanții la elaborarea prezentului plan strategic au menționat că din fiecare localitate din țară au ieșit specialiști remarcabili în diferite domenii. Primăria comunei își propune să ducă evidența tuturor specialiștilor originari din localitate, care ar putea să ofere un sprijin substanțial și expertiza de care dispun pentru a ajuta satele să se dezvolte. Aceste persoane sunt mai predispuse de a oferi suport informațional generos, profesionist și gratuit. Astfel, primăria comunei Pîrliţa are posibilitatea să primească suport informațional valoros, economisind, totodată, sursele financiare ale primăriei, care, cel puțin la etapa actuală, sunt foarte reduse.

Primăria comunei Pîrliţa își propune să organizeze în sate dezbateri, mese rotunde, consultări pe diverse teme (cultură, sport, producție și comerț, urbanism etc.) cu invitarea specialiștilor originari din localitate. Aceste discuții vor spori și mai mult posibilitatea localității de a influența, inclusiv la nivel regional, procesele de dezvoltare durabilă.

S-a menționat că tehnica scenariilor stă la baza planificării strategice din prezentul document. Primăria și Consiliul comunal, dar și actorii importanți din sate, trebuie în permanență să fie preocupați de identificarea și aplicarea soluțiilor care vor menține satele în permanență atractiv pentru persoanele tinere. În linii generale se poate spune că viața din localitate poate să devină interesantă pentru tineri prin ofertele de muncă, viața culturală și asociativă, planificarea urbanistică a localității și aspectul estetic şi arhitectonic al acesteia, etc.

Primul pas în procesul de planificare strategică a fost modelarea viziunii de dezvoltare pe termen lung a comunităţii. Viziunea presupune modelarea tabloului general al vieţii comunităţii peste 20 (şi mai mulţi) ani. Discuţiile la acest prim pas sunt esenţiale pentru buna desfăşurare a evenimentelor ulterioare, iată de ce s-a consacrat mai mult timp pentru definirea consensuală a vieţii în satele din comuna Pîrliţa în 2030.

Al doilea pas al procesului de planificare este identificarea acţiunilor (iniţiative, proiecte) şi schimbărilor concrete ce trebuiesc întreprinse pentru realizarea viziunii stabilite în mod consensual anterior.

Pasul al treilea presupune identificarea măsurilor şi activităţilor concrete ce trebuiesc întreprinse în următorii 10 ani, astfel încât să contribuie direct la realizarea viziunii de dezvoltare pe termen lung.

Desfăşurarea acţiunilor de planificare a inclus 4 etape. Etapa iniţială a fost dedicată analizării situaţiei actuale a satelor din comună, inclusiv analiza punctelor tari şi slabe. Au fost identificate problemele şi obstacolele, precum şi oportunităţile care ar putea împiedica/favoriza dezvoltarea dinamică a comunităţii.

În cea de-a doua etapă s-a formulat viziunea despre viaţa locuitorilor din comună  în 2030.

Etapa a treia a inclus identificarea acţiunilor ce trebuie implementate pentru realizarea viziunii.

Ultima etapă, utilizând rezultatele discuţiilor etapelor anterioare, a presupus elaborarea proiectului planului de activitate pentru următorii 10 ani. La această etapă s-a luat în consideraţie necesitatea racordării planului la strategia de dezvoltare raională şi regională.

Întregul proces de planificare s-a efectuat în concordanţă cu principiile planificării strategice şi adaptarea acestora la contextul administrativ local. Echipa de elaborare a planului şi-a asumat angajamentul de a iniţia implementarea activităţilor planificate.

Membrilor echipei de elaborare a planului de dezvoltare strategică sunt: Primarul, funcţuonarii publici, şefii instituţiilor de educaţie timpurie şi instituţiilor culturale, profesorii gimnaziului din localitate, consilierii comunali,agenţii economici care activează în comunitate, liderii comunitari.

Procesul de elaborare a planului strategic s-a finalizat cu dezbaterea acestuia în cadrul unei şedinţe a Consiliului comunal, cu aprobarea finală a acestuia.

- PROFILUL COMUNITĂȚII:

- Denumirea, poziţia geografică a localităţii

Denumirea oficială a comunei este Comuna Pîrlița, raionul Soroca, Republica Moldova.

Localitatea de reședință a comunei este s. Pîrlița unde este amplasată clădirea primăriei.
În componența administrativ teritorială a comunei Pîrlița intră satele Pîrlița, Vanțina și Vanțina Mică.

Poziția geografică

## Comuna Pîrlița din punct de vedere geografic este situată la latitudinea 48.0755 , longitudinea 28.2094 , altitudinea de 178 metri faţă de nivelul mării, în zona de sud-vest a orașului Soroca, la o  distanța de 11 km. Distanța până la or. Chișinău- 153 km. Distanța pînă la or. Floșești, unde se află și cea mai apropiată cale ferată este -25 km.

## File din istoria s. Pîrlița.

##### Prima atestare a satului Pîrliţa este din anul 1457. Așezarea omenească era mică. În 1817, ea a fost înregistrată cu denumirea Gîșla Pîrliței, aici locuiau: în total – 18 bărbați și o văduvă – capi de familie.Recesamîntul din 1930 fixeaza in satul Pîrliți din plasa Florești a judetului Soroca 567 locuitori (287 de barbați si 280 de femei), 121 gospodării, 112 case.La 9 iunie 1930 a fost sfințită noua biserică “Sf. Treime”.

Satul Vanțina. Atestat la 15 martie 1630. Înregistrarea din 1817,  Cătunul Vanțina. Moșie răzășească, 19 gospodari, 2 văduve, 16 holtei.Recesemîntul din 1930 fixează în satul Vanțina,  Plasa Florești. 398 locuitori, 93 gospodării, 90 case.

Satul Vanțina –Mică. Întemeiat în 1912.Recesemîntul din 29 ianuarie 1930 ne prezintă următorul tablou:Vanțina –Mică. Plasa Florești. 63 de locuitori – 33 de genul masculin și 30 de genul feminin; 16 gospodării, 16 case.După nivelul științei de carte Vanțina Mică deținea primul loc în județul Soroca, deși aici nu era nici un fel de școală.În anul 1970 cătunul avea 42 de locuitori, iar în 1979 – 30 de locuitori.

Suprafața totală a teritoriului constituie -1979 ha, din care:

- teren cu destinație agricolă -1318 ha

- teren grădini – 68 ha

- teren loturi pe lîngă casă – 107 ha

- teren pășune -156 ha

- teren fondul forestier – 65,5 ha

Numărul de locuitori la situaţia din 01.01.2019

s. Pîrlița – 507 locuitori

s. Vanțina – 207

s. Vanțina Mică – 4

total pe comună – 718  locuitori, în scădere faţă de anii precedenţi. Această situaţie se datorează scăderii ritmului natalităţii şi majorării sporite a mortalităţii, consecinţă a plecării populaţiei tinere din localitate. Majoritatea locuitorilor sunt moldoveni. Populaţia este majoritar ortodoxă.

Infrastructura fizică:

Reţeaua drumuri-străzi a APL - 40,84 ha

- Descrierea Administraţiei Publice Locale

Administraţia publică locală  este compusă din Consiliul comunal – ca autoritate deliberativă şi Primăria – ca autoritate executivă.

Bugetul local:

Bugetul local al primăriei comunei Pîrlița pentru anul 2020 a fost aprobat  la partea de venituri în sumă de 2032.8 mii lei și la partea de cheltuieli în sumă de 2032.8 mii lei.

Evaluarea infrastructurii locale (reţele edilitare, telecomunicaţii, reţele de transport, obiecte de menire socială)

Reţele edilitare:

În satul Pîrliţa, conectarea la reţeaua de gaz există la 7  gospodării casnice. Sunt conectate la conducta de gaz IET din s. Pîrliţa şi Gimnaziul din satul Pîrliţa. Satele Vanţina şi Vanţina Mică nu sunt conectate la conducta de gaz.Aproximativ 130 de gospodării din satul Pîrliţa  şi 80 de gospodării din satul Vanţina sunt conectaţi la apeduct.

Telecomunicaţii:

Satele sunt conectate la reţeaua telefonică a Î.S. „Moldtelecom”, toate gospodăriile au acces la rețea. Acoperirea cu telefonie mobilă este bună. Accesul la internet se face atât prin reţeaua de telefonie fixă, cât şi mobilă. Majoritatea populaţiei  dispun de calculatoare personale.

Reţele de transport:

Rutele regulate care trec prin localitate sunt:

Chișinău – Baxani

Chișinău – Dărcăuți

Soroca – Vădeni

Soroca – Căinarii – Vechi

Soroca - Bulboci
Obiecte de menire socială:

- Biserica ortodoxă “Sfînta Treime”

- IP “Gimnaziul Anatol Pînzaru” din s. Pîrliţa

- Instituţia de educaţie timpurie din s. Pîrliţa

- Centrul cultural din s. Pîrliţa

- Biblioteca publică din s. Pîrliţa

- Instituţia de educaţie timpurie din s. Vanţina

- Centrul cultural din s. Vanţina

- Biblioteca publică din s. Vanţina

- Oficiul postal din s. Pîrliţa

- Oficiul medicilor de familie din s. Pîrliţa

- Oficiul medicilor de familie din s. Vanţina

  - Componenţa stratului antreprenorial

- Instituţii bugetare – 7

- Gospodări Ţărăneşti Individuale – 73

- Întreprinderi inividuale în domeniul comerţuluide  – 4;

1.Î.I. “Mazniuc Ivan”

2. Î.I. “Caldare Sava”

3. Î.I. “Vamiș Parascovia”

4. Î.I. “Guţu Larisa”

- Agenții economici care activează în teritoriul comunei în sectorul agrar sunt:

G.Ț. “Preida Vasile”

G.Ț. “Alexei Mircea Oleg”

G.Ț. “Crestian Alexandru”

SRL “Niclux Agro”

SRL “Agraria”

AMG “Kernel” SRL

- Societatea civilă

Sectorul asociativ se află la o etapă incipientă de dezvoltare.  În comună activează Clubul vărstnicilor din comunitate şi Colectivul folkloric “Frunze de dor”.

.

Mijloacele de informare a cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale privind activitatea autorităţilor administraţiei publice locale;

- Pagina  primăriei Pîrlița, rețeaua de socializare Facebook

- Pagina web –  http://pirlita.sat.md

- Poșta electronica – primaria.pirlita@mail.ru

- Panoul informativ în incinta primăriei.

- Informarea locuitorilor se realizează prin mijloacele mass-media naţionale – ziare, televiziune şi radio national.

Amenajarea teritoriului şi de salubrizare.

La capitolul amenajarea teritoriului și de salubrizare , administrația publică locală  se conduce de Regulamentul privind asigurarea curățeniei și buna gospodărire în comuna Pîrlița , raionul Soroca, aprobat prin decizia nr. 3/4  din 25.08.2016.

Prin decizia nr. 1/9 din 19.02.2004 sunt atribuite două sectoare de teren pentru depozitarea deșeurilor:

în s. Pîrlița – 0,52 ha

în s. Vanțina – 0,48 ha

- ANALIZA PUNCTELOR TARI ŞI A PUNCTELOR SLABE

Pentru a avea o imagine clară asupra satelor din comun

şi pentru a genera o strategie de dezvoltare viabilă, s-a realizat analiza punctelor tari şi slabe ale localităţii.

| Puncte tari | - Implicarea activă a locuitorilor - Infrastructură socială existentă - Gimnaziul este gazificat, dotat didactic și are suficienți profesori - Transparența activității APL - Existența unui sistem de îngrijire la domiciliu și asistență paternală - Drumurile de acces în sat sunt în stare bună şi satisfăcătoare - Instituţiile din comună sunt dotate cu mobilier şi necesarul pentru funcţionare |
| --- | --- |
| Puncte slabe | - Lipsește piața de desfacere - Lipsa tehnicii mecanizate - Lipsa specialiștilor în domeniul medicinei, inclusiv veterinare - Lipsa iluminării stradale - Lipsa sistemului de canalizare - Sistemul de aprovizionare cu gaz are acoperire insuficientă Lipsa încălzirii în Biserică - Lipsa locurilor de agrement pentru populație - Lipsa locurilor de muncă pentru tineri Lipsa unui studiu de fezabilitate, lipsa unui plan urbanistic - Migrația populației - Lipsa serviciilor sociale - Scăderea natalității |
| Oportunități | - Capacități de atragere a investițiilor - Dezvoltarea pieței de desfacere - Deschiderea unor noi locuri de muncă - Posibilitatea dezvoltării infrastructurii culturale - Includerea în traseul cultural-spiritual al raionului Soroca |
| Riscuri | - Condițiile climaterice nefavorabile - Lipsa mijloacelor bănești în bugetul local - Posibilitate limitată de contribuție financiară din partea comunității - Scăderea interesului pentru muncă din lipsa veniturilor constante - Creșterea prețurilor la servicii Migrația populației tinere - Îmbătrînirea populației - Criza politică regională/națională |

- PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

Transformările care se pot produce în toate domeniile vieţii din comuna Pîrliţa depind de o serie de circumstanţe locale, regionale şi naţionale. Dezvoltarea sănătoasă şi durabilă a localităţii depinde în mare măsură de atmosfera politică şi de climatul investiţional general din Republica Moldova, precum şi de capacitatea de planificare şi acţiune strategică din raion. Totodată, o parte semnificativă a domeniilor importante pentru dezvoltarea comunei  ţin exclusiv de deciziile care vor fi luate de primarul comunei, de consiliul comunal, de persoanele active în viaţa spirituală, în sectorul asociativ, în economia locală, etc. La fel de important este şi mecanismul de împlementare practică a deciziilor de importanţă strategică.

În prezentul Plan de dezvoltare strategică vom menţiona trei scenarii, pe baza cărora pot fi identificate o serie de acţiuni necesare pentru dezvoltarea localităţii: scenariul cel mai pesimist, scenariul optimist şi un scenariu complex. Pentru fiecare dintre situaţiile respective urmează să fie prevăzuţi paşii concreţi pentru atingerea fiecarui tip de nivel. În acest fel, tabloul evolutiv va deveni extrem de accesibil atît pentru comunitate, dar şi pentru factorii de decizie din administraţia publică locală. Scenariile ipotetice de mai jos, care în linii mari pot să caracterizeze realităţile pe viitor în localităţile din comună, sunt estimate în paşi de dezvoltare de  20 ani.

- SCENARIUL 1 Menținerea satelor la ritmul actual de dezvoltare, cu riscul de descreștere a numărului populației în viitor

Satul Pîrliţa şi satul Vanţina se confruntă cu probleme demografice. Majoritatea tinerilor au plecat, în sate rămînînd numai copii mici și bătrîni.  După terminarea ciclului gimnazial, copiii pleacă în centrele liceale și universitare  și nu revin în sate decît de sărbători.Satul Vanţina Mică este pe cale de dispariţie , avînd la timpul de faţă doar 4 locuitori.

Dezvoltarea activităților antreprenoriale nu a înregistrat un salt pozitiv, populația aptă de muncă preferînd să muncească în străinătate. Migrația în baza studiilor și angajării în cîmpul muncii a redus semnificativ numărul populației.

S-a înregistrat o creștere lentă a nivelului de trai, dar aceasta nu reușește să atragă tinerii în sat.

- SCENARIUL 2 Transformarea satului într-un mic centru socio-cultural și economic regional

Comuna Pîrliţa  şi-a definit o strategie şi traiectorie de dezvoltare independentă. În localitate există spirit de cooperare, fapt care permite dezvoltarea continuă a comunităţii. Profilul localităţii este orientat spre mini producţie, comerţ şi servicii. Organizațiile non-guvernamentale din localitate, în parteneriat cu administrația, au preluat inițiativa organizării unei serii întregi de evenimente, inclusiv excursii pe traseu, tabere de vară pentru copii și crearea unei infrastructuri specifice pentru dezvoltarea turismului rural.

.Administrația comunei susține apariția și dezvoltarea tinerilor antreprenori.

Pe parcursul dezvoltării sale, localitatea a reuşit să păstreze specificul caselor şi amplasamentul său obişnuit. Viaţa în comună a devenit mai confortabilă datorită faptului că gospodăriile casnice sunt conectate la apeduct, la gaz şi reţeaua de canalizare.

Creșterea nivelului de trai din comună a impulsionat creșterea demografică, mulţi tineri revenind în sat după terminarea studiilor. Grădinița și gimnaziul sunt în stare funcțională și își desfășoară activitatea fără dificultăți.

- SCENARIUL 3 Crearea unui parteneriat strategic cu comuna Regina Maria și dezvoltarea unui centru socio-economic comun.

În contextul dezvoltării localităților învecinate, existenței unor activități de producție în satul Regina Maria şi satul Lugovoe și dispunerii locuitorilor din comuna Pîrliţa să muncească în alte localități, administrația satului Pîrliţa a stabilit un parteneriat strategic cu comuna vecină Regina Maria. Acest parteneriat a stabilit domeniile de activitate și responsabilitățile ambelor comune. Astfel,comuna Pîrliţa a fost transformat într-un centru cultural-spiritual, iar comuna Regina Maria – centru economic.

În comuna Pîrliţa viaţa asociativă şi culturală sunt bine dezvoltate. Localitatea are un centru urbanistic şi comercial (instituţii publice, magazine, casă de cultura, servicii etc.) unde se observa cum pulsează viaţa acestei localităţi. A fost organizat un centru pentru tineret, fapt care favorizează dezvoltarea multidimensională a populaţiei tinere.

Prin reactualizarea planului urbanistic al localității, zona intravilană a fost extinsă și desemnată pentru implementarea unui proiect de construcţie a caselor ecologice destinate familiilor tinere. La construcţia acestora se utilizează materiale de construcţie ecologice (baloţi de paie) şi instalaţii pentru captarea energiei solare şi termice subterane. Comunitatea întrebuinţează parţial energie ecologică.

- Precizări pe marginea scenariilor de dezvoltare

Fiecare dintre scenariile descrise mai sus ilustrează aproximativ starea de lucruri care ar putea să caracterizeze localitatea peste 20 ani, în funcție de eficiența planificării și implementării strategiei de dezvoltare. Traiectoria reală pe care o va parcurge comuna în dezvoltarea sa nu poate fi prezisă exact, decît cu o anumită marjă de eroare. Persoanele active din satele din comună, împreună cu Primăria și Consiliul comunal, trebuie mai întâi să estimeze în mod obiectiv șansele satelor de a atinge unul dintre cele trei nivele. Totodată, comunitatea trebuie să opteze ferm pentru o direcție anume de dezvoltare. În dependență de calea aleasă, acțiunile administrației trebuie să cadreze perfect cu vocația localității și să urmărească cu precădere crearea tuturor realităților și infrastructurilor necesare pentru atingerea nivelului propus. Astfel, orice decizie a APL care depășește gestionarea treburilor curente (întreținerea drumurilor, achitarea salariilor pentru bugetari, asigurarea hranei pentru copii în  grădiniță etc.) trebuie să fie luată cu respectarea principiilor strategiei alese și să reprezinte un pas înainte spre atingerea nivelului dorit.

Administrația locală și comunitatea trebuie să fie conștientă de faptul că, la un moment dat, scenariile nu se exclud, ci se includ unul în celălalt, reies unul din altul. De aceea, planul de acțiuni privind implementarea scenariilor trebuie să comporte un caracter de continuitate și fluidizare a activităților.

Primul scenariu arată cum poate fi viața în comună peste 20 ani dacă nu vor fi întreprinse măsuri serioase în sensul unei dezvoltări mai accentuate. Cauza stagnării ar putea să fie și una exterioară localității. S-ar putea ca, în pofida eforturilor întreprinse de administrația locală, factorii naționali și regionali să compromită tendința comunei în sensul dezvoltării spectaculoase și durabile. Pentru o asemenea situație este important ca centrul comuni să fie un loc potrivit pentru întâlniri și discuții între locuitori, gospodăriile casnice să dispună de apă potabilă, iar situația tuturor bătrânilor să fie cunoscută pentru ca nimeni dintre cei care nu se pot descurca fără ajutor să nu fie lăsați în voia soartei. Chiar dacă localitatea va pierde cea mai mare parte a persoanelor tinere, oricum în comună vor exista câteva familii tinere. De asemenea, rudele celor rămași în comună vor ține legătura cu localitatea.

Chiar dacă în comună ar rămâne puțini copii, grădinițele trebuie să-şi continue activitatea. În cazul în care numărul de copii de vârstă preșcolară s-ar reduce substanțial, primăria trebuie să organizeze de o așa manieră gestionarea grădiniței, încât dispunând de resurse minime să facă, totuși, posibilă asigurarea unor condiţii decente pentru copii. Cheltuielile de energie, de exemplu, pot fi reduse prin izolarea termică a pereților grădiniței, dar și prin utilizarea altor tipuri de surse de energie (solară, termică subterană, miscantus, cazangerie cu paie etc.).

Al doilea scenariu ilustrează o transformare a localității într-un lider zonal. Administrația comunei, împreună cu comunitatea locală are sarcina de a facilita dezvoltare unei rețele de asociații obștești și agenți economici care să organizeze evenimente și să presteze servicii pentru valorificarea traseului cultural-spiritual al raionului. Menționăm că toate investițiile – reparația drumurilor, iluminarea străzilor, racordarea la sistemele de aprovizionare cu apă și canalizare, rețelele de gaz, reparația instituțiilor de menire socială, soluționarea problemelor ecologice, etc. – pot fi valorificate printr-o abordare inteligentă în contextul dezvoltării caracterului cultural-istoric al zonei.

De aceea, administrația comunei trebuie să-și sporească abilitățile în domeniul atragerii investițiilor bazîndu-se pe punctele forte de care dispune comuna, în special, și întreaga regiune, în general.

Scenariul trei descrie un nivel de dezvoltare complex, care implică mai mulți actori. Atingerea unui asemenea nivel de dezvoltare implică mai multe riscuri, dar finalitatea căruia va fi benefică pe termen lung. Acest scenariu, inspirat din mai multe exemple funcționale europene, presupune identificarea vocațiilor localităților și valorificarea acestora printr-o strînsă colaborare. Se propune crearea unui centru comun, cu păstrarea liniei de dezvoltare separată a fiecărei localități, în care comuna Pîrliţa  își păstrează orientarea cultural-istorică și spirituală, iar comuna Regina Maria își dezvoltă vocația economică, sau invers. Parteneriatul dintre localități trebuie să se bazeze pe respectarea intereselor fiecărei părți, prin crearea locurilor de muncă pentru ambele comunități. Adică, administrațiile comunelor trebuie să faciliteze apariția unor activități de producție în care să fie implicați atît locuitorii din comuna Pîrliţa,cît şi din comuna Regina Maria, eventual, din localitățile învecinate.

În asemenea situație, administrațiile comunelor  vor dispune de multe avantaje privind atragerea investițiilor private sau granturilor în vederea dezvoltării infrastructurii. Un astfel de parteneriat va soluționa și problema asigurării cu locuri de muncă, diminuînd, în consecință, migrația populației tinere.

- Precizări privind dezvoltarea agriculturii

Agricultura continuă să rămână o sursă importantă pentru cele mai multe familii din localitățile rurale. Activitatea agricolă trebuie să rămână una dintre ocupațiile de bază ale familiilor din sate. Această activitate, însă, trebuie să capete un plus de performanță.

Agricultura casnică este o activitate tradițională practicată de familiile din satele Republicii Moldova pe terenuri mici din preajma caselor de locuit. Activitatea respectivă asigură parțial siguranţa alimentară a familiilor, unele gospodării înregistrând chiar rezultate remarcabile (grație dibăciei, creativității și hărniciei). Dezvoltarea comunei Pîrliţa trebuie să păstreze această tradiție, care le asigură familiilor un anumit grad de independență. De asemenea, prelucrarea terenurilor mici din preajma caselor de locuit reprezintă un factor de consolidare a familiilor, dar și un factor care consolidează sentimentul de proprietate. Rolul primăriei Pîrliţa este să încurajeze competiția între gospodarii din sate, prin aprecierea și premierea celor mai harnici și mai creativi. Reușita în acest domeniu este de natură să facă viața din sate mai interesantă. Satele ar putea să organizeze anual o sărbătoare a roadelor, care să constea dintr-un iarmaroc şi expoziţii de produse agricole şi produse alimentare casnice (artizanale) tradiţionale (produse de panificaţie, conserve, dulceţuri, etc.).

Activitățile agricole performante pe terenuri mari consolidate încă nu reprezintă o realitate răspândită în Republica Moldova. Totuși, datorită calității solului, performanța în agricultură este posibilă. Pentru a ridica agricultura la un nivel mai avansat sunt necesare eforturi cel puțin regionale.

Administraţia comunei Pîrliţa şi agenţii economici locali trebuie să se orienteze spre agricultura ecologică, care începe să deţină un rol din ce în ce mai important atît la nivel naţional, cît şi internaţional. În acest mod, agenţii economici pot fi competitivi pe piaţa produselor agricole.

Activitatea agricolă este una dintre verigile lanțului economic al regiunii. Nivelul de  performanță în agricultură depinde de calitatea celorlalte verigi ale economiei (prelucrarea produselor agricole, ambalarea, depozitarea, distribuția (vânzările angro și cu amănuntul) etc.). Crearea unei zone industriale mari de importanță regională ar putea să fie unul dintre stimulii de bază pentru atragerea de investiții și aplicarea de tehnologii performante în agricultură.

- Precizări cu privire la cheltuielile necesare pentru implementarea prezentului plan

Un plan de dezvoltare strategică nu trebuie confundat cu un simplu plan de activităţi pentru îmbunătăţirea temporară a situaţiei localităţii. Planul strategic ia în considerare acţiuni cu rezultate pe termen mediu şi lung, or activitatea ca scop strategic se deosebeşte de activitatea ca mijloc de atingere a scopului strategic .

Tocmai de aceea, prezentul plan nu urmăreşte să stabilească cheltuieli concrete, ci să indice direcţii principale de dezvoltare, astfel încât comuna Pîrliţa să investească anume în domeniile strategice, pentru a nu face risipă de resurse financiare.

Pentru a suplini, totuşi, golul financiar existent, se recomandă consolidarea sectorului asociativ pentru atragerea fondurilor destinate tineretului şi diferitor activităţi sociale. De asemenea, este necesară instruirea a cel puţin două persoane în scrierea proiectelor de atragere a investiţiilor mari, gen programe transfrontaliere, pentru ca administraţia localităţii să nu depindă de specialişti din afară. Obţinerea abilităţilor de atragere a granturilor venite din partea instituţiilor occidentale, este un pas important în realizarea unor obiective de dezvoltare a satului. Trebuie de avut în vedere faptul că fondurile extrabugetare nu pot fi lăsate să devină condiţia unică de dezvoltare. Ele trebuiesc privite ca un impuls, ca o stimulare a membrilor comunităţii.

Important este ca administrația locală să instituie parteneriate viabile cu agenții economici în sensul soluționării în comun a unor probleme comunitare.În felul acesta, agenții economici obțin fie facilități, fie materie primă, iar localitatea soluționează unele probleme fără injecții financiare.